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2025年城区市政设施维修养护费项目
绩效评价报告
一、内容摘要
（一）项目概况
1.项目背景及主要内容
根据《城市道路管理条例》及《湖北省城市道路管理实施办法》（湖北省人民政府令第140号）第四条、第十七条，县以上城市人民政府市政行政主管部门主管本行政区域内的城市道路管理工作，政府每年应按城市维护建设税的一定比例安排城市道路养护、维修资金。该办法为该项目提供了直接的法规依据。2019年3月31日，县委办公室、县政府办公室《关于印发〈通城县城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隽办文〔2019〕38号），明确城管执法局承担着市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理以及相关基础设施建设与维护的职责。2022年7月19日，通城县城市管理执法局向县人民政府报请《关于解决2022年城区市政设施应急抢修资金的请示》（隽城执文〔2022〕41号），该请示经政府领导审批同意。

项目主要内容包括：加强市政设施管理。全面开展城市体检，摸清市政设施底数，开展破损路面、亮化照明等专项整治。健全市政设施“即破即修”机制，加强城市道路、桥梁、地下综合管廊等各类市政设施管理维护。加大损坏市政设施行为的查处。实施城市基础设施更新，持续补齐人行道破损、井盖破损、树池损坏等短板。健全市政信息，探索开展井盖、桥梁健康监测管理。完善动土开挖机制，加强城区审批类项目施工的全过程监管。

2.项目实施情况、资金投入和使用情况
（1）项目实施情况
项目围绕城区市政设施的日常巡查、维修养护、应急抢险等内容，按照“排查—登记—维修—验收”的闭环管理模式组织实施。截至2025年12月底，项目实施情况如下：全年受理市政设施问题1076起；通过城管执法局主动巡查和信息采集员上报发现破损路面、人行道板、路缘石、花坛挡石等市政设施隐患并及时完成抢修数量1034件；建立应急响应机制，对因强降雨等极端天气引发的路面塌陷等突发事件第一时间组织抢修；市政设施应急抢修事项处置完成数量728件；针对城区排水管网堵塞、窨井盖缺失破损等突出问题，实施排水设施疏通专项工作，推进高标准窨井盖更新。

从项目实施成效看，2025年城区市政设施维修养护项目基本实现了年度预定目标：市政设施完好率保持在95%以上，问题处置及时率达到100%，窨井盖更新等重点工作按期完成。通过网格化巡查与智慧城管平台联动，设施问题的发现率和处置效率较往年显著提升。项目有效保障了市民出行安全，提升了城市精细化管理水平。

（2）资金投入和使用情况

根据通城县2025年度财政预算安排，通城县城区市政设施维修养护费项目预算金额为190万元，2025年当年预算指标下达金额190万元，预算资金足额及时到位，实际支出金额为983,155.60元，预算执行率51.75%。

2025年城区市政设施维修养护费项目资金投入和使用情况表
金额单位：元
	下达日期
	指标文号
	下达金额
	支付金额
	预算执行率

	2025-11-10
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	600,000.00
	-
	　

	2025-05-12
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	163,000.00
	-
	　

	2025-05-12
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	400,000.00
	291,349.10
	　

	2025-11-10
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	737,000.00
	691,806.50
	　

	
	合计　
	1,900,000.00
	983,155.60
	51.75%


（二）评价结论
1.绩效评价分数和等级
2025年城区市政设施维修养护费项目评价得分82.07分，评价等级为“良”。
2.绩效评价指标情况
（1）决策得分10分，扣5分
绩效指标明确性扣2分，主要扣分原因是：该项目设定的年度绩效目标细化分解为市政设施维修、养护覆盖率等清晰、可衡量的指标值予以体现，但未提供项目目标任务数或计划数相关资料，无法判断绩效目标的设立是否与其相对应。
预算编制科学性扣3分，主要扣分原因是：根据《通城县城市管理执法局本级2025年部门预算公开》，该项目无预算编制和预算额度测算明细及依据。
（2）过程得分14.07分，扣10.93分
资金分配合理性扣5分，主要扣分原因是：该项目无预算资金测算依据，预算资金未针对各方面内容分别分配合理的预算额度，无法判断资金分配额度合理性及是否与项目单位或地方实际相适应。
预算执行率扣1.93分，主要扣分原因是：2025年当年预算实际到位资金190万元，实际支出金额983,155.60元，剩余未执行金额916,844.40元，预算执行率51.75%。主要系合同约定支付节点导致长期跨年支付形成的结转资金，结转资金于2026年结转下达，截至绩效评价日仍未使用。
资金使用合规性扣3分，主要扣分原因是：该项目支出中列支残保金—付2025年残疾人就业保障金21200元（凭证号：记账-09-0007）、行政协议执行费及赔偿利息—金瓯果皮箱案行政协议执行费（（2023）鄂1222执322号）及赔偿利息合计100472元（凭证号：记账-09-0008，记账-09-0009），部分支出内容不符合项目预算批复的用途，项目资金未专款专用，存在基本支出挤占项目支出的情况。
制度执行有效性扣1分，主要扣分原因是：该项目支出中列支残保金和行政协议执行费及赔偿利息费用，项目资金未专款专用，不符合财务管理制度的规定。
（3）产出得分40分，未扣分
（4）效益得分18分，扣2分
社会公众或服务对象满意度扣2分，主要扣分原因是：通过对通城县城区及乡镇群众进行满意度问卷调查，群众综合满意度为96.49%，满意度＜98%。
3.项目成效、存在的问题和原因
（1）以前年度结果应用的情况
该项目以前年度未纳入重点绩效评价范围。
（2）项目主要成效
2025年12月底，项目实施已达到预期阶段性目标。具体实施情况如下：全年受理市政设施问题1076起，年度内通过城管执法局主动巡查和信息采集员上报发现破损路面、人行道板、路缘石、花坛挡石等市政设施隐患并及时完成抢修的数量为：1034件，项目建立了应急响应机制，对因强降雨等极端天气引发的路面塌陷等突发事件，第一时间组织抢修。市政设施应急抢修事项处置完成数量为：728件，针对城区排水管网堵塞、窨井盖缺失破损等突出问题，项目实施排水设施疏通专项工作，同步推进高标准窨井盖更新。从实施成效看，2025年通城县城区市政设施维修养护项目基本实现了年度预定目标：市政设施完好率保持在95%以上，问题处置及时率达到100%，窨井盖更新等重点工作按期完成。通过网格化巡查与智慧城管平台联动，设施问题的发现率和处置效率较往年显著提升。项目有效保障了市民出行安全，提升了城市精细化管理水平，为通城县争创全国文明城市提供了基础设施支撑。
（3）本年度项目存在的问题和原因
①项目预算编制基础薄弱

项目预算测算依据不充分，精细化程度不足。主要原因一是预算未根据当年设施破损普查数据进行精细化测算，以历史基数为主，缺乏动态调整机制；二是预算编制内容不清晰。
②预算与实际需求不匹配
该项目2025年下达当年预算资金190万元，实际支出仅98.3155万元，执行率偏低。主要原因是合同支付节点设置不合理，合同约定支付节点导致长期跨年支付形成的结转资金。
③部分资金使用不合规
通过检查该项目资金支出相关会计凭证，发现该项目支出中列支了人员经费。支出事项不符合项目预算批复的用途，项目资金未专款专用。
4.结果应用建议
鉴于项目预算执行率仅为51.75%，且项目支出中存在不符合项目预算批复用途的不合规支出合计12.17万元，建议下一年度预算安排，按本年度评价金额的30%进行核减。
针对评价中发现的问题，提出以下改进建议：

（1）建议将预算内容清晰且精细化如：日常维修养护预算金额根据可预见的周期性维修，按普查工作量和单价标准测算；建立老化系数调整机制，根据设施建成年份和设计使用年限，对不同路段的维修养护预算赋予差异化系数，如建成5-8年系数1.0，8-12年系数1.2，12年以上系数1.5，使预算能够客观反映设施老化的实际趋势。
（2）建议修订合同付款条款，将支付节点与工作进度、阶段性成果挂钩，避免“期初无支出、期末突击支付、合规结转”。      
（3）加强资金使用规范性，杜绝超范围列支非项目支出，严格按照项目预算批复的用途使用资金，专款专用，严禁基本支出挤占项目支出。

  二、报告正文
（一）评价情况及评价结论
2025年城区市政设施维修养护费项目评价得分82.07分，评价等级为“良”。
2025年城区市政设施维修养护费项目指标评分表
	一级指标
	分值
	得分

	决策
	15
	10

	过程
	25
	14.07

	产出
	40
	40

	效益
	20
	18

	总计
	100
	82.07


（二）项目基本情况
1.项目情况
（1）项目实施背景
根据《城市道路管理条例》及《湖北省城市道路管理实施办法》（湖北省人民政府令第140号）第四条、第十七条，县以上城市人民政府市政行政主管部门主管本行政区域内的城市道路管理工作，政府每年应按城市维护建设税的一定比例安排城市道路养护、维修资金。该办法为该项目提供了直接的法规依据。2019年3月31日，县委办公室、县政府办公室《关于印发〈通城县城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隽办文〔2019〕38号），明确城管执法局承担着市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理以及相关基础设施建设与维护的职责。2022年7月19日，通城县城市管理执法局向县人民政府报请《关于解决2022年城区市政设施应急抢修资金的请示》（隽城执文〔2022〕41号），该请示经政府领导审批同意。

（2）项目主要内容、范围及期限
加强市政设施管理。全面开展城市体检，摸清市政设施底数，开展破损路面、亮化照明等专项整治。健全市政设施“即破即修”机制，加强城市道路、桥梁、地下综合管廊等各类市政设施管理维护。加大损坏市政设施行为的查处。实施城市基础设施更新，持续补齐人行道破损、井盖破损、树池损坏等短板。健全市政信息，探索开展井盖、桥梁健康监测管理。完善动土开挖机制，加强城区审批类项目施工的全过程监管。

该项目属于一般公共预算项目，持续性、常年性项目。
2.项目实施情况、资金投入和使用情况
（1）项目实施情况
项目围绕城区市政设施的日常巡查、维修养护、应急抢险等内容，按照“排查—登记—维修—验收”的闭环管理模式组织实施。截至2025年12月底，项目具体实施情况如下：全年受理市政设施问题1076起；通过城管执法局主动巡查和信息采集员上报发现破损路面、人行道板、路缘石、花坛挡石等市政设施隐患并及时完成抢修数量1034件；建立应急响应机制，对因强降雨等极端天气引发的路面塌陷等突发事件第一时间组织抢修；市政设施应急抢修事项处置完成数量728件；针对城区排水管网堵塞、窨井盖缺失破损等突出问题，实施排水设施疏通专项工作，推进高标准窨井盖更新。
（2）项目资金投入情况

根据通城县2025年度财政预算安排，通城县城区市政设施维修养护费项目预算金额为190万元，2025年当年预算指标下达金额190万元，无上年结转（非权责制）指标，预算资金足额及时到位。
2025年城区市政设施维修养护费项目资金投入情况表

金额单位：元

	下达日期
	指标文号
	下达金额

	2025-11-10
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	600,000.00

	2025-05-12
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	163,000.00

	2025-05-12
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	400,000.00

	2025-11-10
	[505001]通城县城市管理执法局本级2025年预算安排
	737,000.00

	合计
	
	1,900,000.00


（3）项目资金使用情况
2025年当年预算指标下达金额为190万元，实际支出金额为983,155.60元，预算执行率51.75%，支付明细如下：
2025年城区市政设施维修养护费项目资金使用情况表
金额单位：元

	支付日期
	支付摘要
	 支付金额 

	2025-09-22
	委托业务费—建筑垃圾污染环境防治工作规划费用尾款
	 10,000.00 

	2025-09-03
	残保金—付2025年残疾人就业保障金
	 21,200.00 

	2025-09-22
	帮扶补助费—陈谷村抗旱帮扶资金
	 10,000.00 

	2025-06-27
	委托业务费—自行车赛围挡安装费
	 -23,350.00 

	2025-07-22
	劳务费—市政设施劳务派遣人员劳务费
	 18,829.00 

	2025-06-23
	委托业务费—自行车赛围挡安装费
	 23,350.00 

	2025-07-22
	往来资金—基础设施建设帮扶资金（陈谷村）
	 20,000.00 

	2025-09-22
	劳务费—城区市政设施维修养护劳务派遣劳务费
	 18,979.05 

	2025-11-25
	帮扶补助费—程凤村乡村振兴扶持费
	 80,000.00 

	2025-11-25
	帮扶补助费—陈谷村乡村振兴扶持费
	 80,000.00 

	2025-09-22
	帮扶补助费—程凤村抗旱帮扶资金
	 10,000.00 

	2025-07-16
	铁马搬运费
	 23,350.00 

	2025-11-25
	委托业务费—雁塔大桥、秀水大桥等桥梁检测费用
	 132,620.84 

	2025-10-22
	劳务费—9月份城区市政设施维修人员劳务费
	 19,560.00 

	2025-11-25
	委托业务费—风雨桥至雁塔桥等河堤亮化工程尾款（2020.10）
	 7,062.00 

	2025-07-22
	往来资金—基础设施建设帮扶资金（程凤村）
	 20,000.00 

	2025-11-25
	委托业务费—通城大桥、郎桥、旭红桥等桥梁检测费用
	 290,286.00 

	2025-09-03
	行政赔偿利息—金瓯果皮箱行政赔偿利息费
	 94,567.00 

	2025-11-25
	往来资金—25年环卫节慰问费
	 58,920.00 

	2025-08-21
	7月份市政设施维修养护劳务人员费用
	 18,959.05 

	2025-09-03
	行政协议执行费—金瓯果皮箱案行政协议执行费（（2023）鄂1222执322号）
	 5,905.00 

	2025-11-25
	委托业务费—城区照明设施应急抢修费用
	 23,602.00 

	2025-11-25
	劳务费—数字化中心信息采集人员劳务费
	 19,297.66 

	2025-12-16
	2025年度第13个月工资发放
	 18.00 

	
	合计
	 983,155.60 


3.项目绩效目标及完成情况
（1）总体绩效目标

确保城区市政设施完好，充分发挥设施的功能，有效促进城市正常运转，确保居民生活正常开展。

（2）年度绩效目标

市政设施维修、养护覆盖率90%以上。
（3）被评价单位绩效自评情况
通城县城市管理执法局按规定开展了2025年度城区市政设施维修养护费项目绩效自评，自评得分90.35分，除预算执行率为51.75%扣9.65分，其他未扣分。

（三）绩效评价工作开展情况
1.评价目的、重点、对象和范围
为全面了解2025年城区市政设施维修养护费项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级预算项目（政策）绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2026〕5号）等文件的相关要求，结合评价项目的情况和特点，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2025年城区市政设施维修养护费项目资金的分配、管理、使用、产出及效益等进行整体综合性评价。
通过绩效评价，发现项目管理、资金管理存在的问题，并提出相应的项目管理建议、资金管理建议，提高财政资金使用效益。
本次评价范围包括2025年城区市政设施维修养护费项目财政专项资金决策、过程、产出、效益情况。
2.评价抽样情况、评价方法、时间安排
（1）评价抽样情况
2025年城区市政设施维修养护费项目抽样总体金额为190万元，评价小组对重点样本抽取了726,408.84元进行检查，抽样比例达到74%。抽样过程由评价小组独立完成，样本由被评价单位确认。
（2）评价方法
根据项目具体情况，在本次绩效评价中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，本次评价主要采用以下方法：比较法、公众评判法、因素分析法、抽样法、成本效益分析法、实地调研法等方法，坚持定量优先、简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
（3）时间安排
①前期准备
a.查询相关资料，熟悉有关方面的国家政策、法律法规。了解项目的背景、项目的内容以及考核目的等，并制定该项目绩效评价工作方案，报委托方确认后实施。
b.初步了解被评价项目的主要工作情况、管理体系。
c.进一步学习文件，对照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级预算项目（政策）绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2026〕5号）的规定和要求，拟定绩效评价访谈提纲和提供资料清单，制定初步的指标体系，为后期的调查和研究做好准备。
②组织实施
a.听取被评价单位关于项目财政资金支出情况、项目过程管理情况、目标完成情况以及实施效益的介绍。
b.按照《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级预算项目（政策）绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2026〕5号）的相关规定，根据具体要求修订完善指标体系。制定具体的指标体系评价方法，通知被抽查单位进行前期资料准备。
c.收集相关资料。向项目实施单位提出资料清单，由实施单位提供。
d.对收集的资料进行整理、分类、分析，并提出补充资料。
e.开展考评工作。根据项目实施单位对该项目的详细介绍，核实各种资料，开展问卷调查，完成现场考评工作各类表格的填报工作。
③分析评价
a.根据现场考评工作获得的资料，对该项目进行定性、定量分析，计算各类评价指标，完成相关基础数据表格的汇总整理，根据汇总结果分析该项目产出、实施效益。
b.根据评价指标体系与评分标准，得出评价结论，撰写评价报告初稿。
c.将初稿提交初审，同时提交被评价单位征求意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改完善，最终完成评价报告并出具正式绩效评价报告。
④问题整改情况报告和结果应用情况报告
根据被评价单位对绩效评价报告中提出问题的整改情况，向委托方提交问题整改情况报告和结果应用情况报告。
⑤档案管理
在开展绩效评价工作的同时，分类收集整理相关资料。完成绩效评价工作后，对所有的资料进行整理、分类，形成绩效评价工作底稿并归档。
（四）绩效评价指标完成情况分析
1.决策指标完成情况分析
决策指标总分值15分，实际得分10分。各项指标具体完成情况如下：
（1）项目立项
①立项依据充分性
根据《城市道路管理条例》及《湖北省城市道路管理实施办法》（湖北省人民政府令第140号）第四条、第十七条，县以上城市人民政府市政行政主管部门主管本行政区域内的城市道路管理工作，政府每年应按城市维护建设税的一定比例安排城市道路养护、维修资金。该项目立项符合国家法律法规。

根据住建部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》及《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号），该项目的设立符合行业发展规划和政策要求。

根据县委办公室、县政府办公室《关于印发〈通城县城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（隽办文〔2019〕38号），明确城管执法局承担着市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理以及相关基础设施建设与维护的职责。该项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，同时属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项指标无扣分项。

本项标准分值2分，综合得分2分。
②立项程序规范性
2022年7月19日，通城县城市管理执法局向县人民政府报请《关于解决2022年城区市政设施应急抢修资金的请示》（隽城执文〔2022〕41号），该请示经政府领导审批同意。根据通城县2025年度财政预算安排，通城县城区市政设施维修养护费项目预算金额为190万元。

项目设立及预算资金均经批复，该项目立项程序符合相关要求，经过了必要的集体决策。本项指标无扣分项。
本项标准分值2分，综合得分2分。
③绩效目标合理性
根据《通城县城市管理执法局本级2025年部门预算公开》，该项目设定的市政设施维修、养护覆盖率90%以上等年度绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。本项指标无扣分项。
本项标准分值4分，综合得分4分。
（2）资金投入
①绩效指标明确性
该项目设定的年度绩效目标细化分解为市政设施维修、养护覆盖率目标值为90%以上等清晰、可衡量的指标值予以体现，但未提供项目目标任务数或计划数相关资料，无法判断绩效目标的设立是否与其相对应。本项指标未完成扣2分。
本项标准分值4分，综合得分2分。
②预算编制科学性
根据《通城县城市管理执法局本级2025年部门预算公开》，该项目无预算编制和预算额度测算明细及依据。本项指标未完成扣3分。
本项标准分值3分，综合得分0分。
2.过程指标完成情况分析
过程指标总分值25分，实际得分14.07分。各项指标具体完成情况如下：
（1）资金管理
①资金分配合理性
该项目无预算资金测算依据，预算资金未针对各方面内容分别分配合理的预算额度，无法判断资金分配额度合理性及是否与项目单位或地方实际相适应。本项指标未完成扣5分。
本项标准分值5分，综合得分0分。
②资金到位率
根据《通城县城市管理执法局本级2025年部门预算公开》和预算一体化系统导出的预算执行查询表，该项目2025年度批复预算资金190万元，本年度分4笔累计下达当年预算指标金额190万元，资金到位率100%。本项指标无扣分项。
本项标准分值4分，综合得分4分。
（2）组织实施
①预算执行率
通过查询预算一体化系统导出的预算执行查询表及支付明细查询表，2025年当年预算实际到位资金190万元，实际支出金额983,155.60元，剩余未执行金额916,844.40元，预算执行率51.75%。主要系合同约定支付节点导致长期跨年支付形成的结转资金，结转资金于2026年结转下达，截至绩效评价日仍未使用。本项指标未完成扣1.93分。
本项标准分值4分，综合得分2.07分。
②资金使用合规性
通过检查该项目资金支出相关会计凭证，发现该项目支出中列支残保金—付2025年残疾人就业保障金21200元（凭证号：记账-09-0007）、行政协议执行费及赔偿利息—金瓯果皮箱案行政协议执行费（（2023）鄂1222执322号）及赔偿利息合计100472元（凭证号：记账-09-0008，记账-09-0009），部分支出内容不符合项目预算批复的用途，项目资金未专款专用，存在基本支出挤占项目支出的情况。根据《通城县2025年一般公共预算特定类项目支出明细表》，批复的项目资金应用于支付城区市政设施维修养护委托业务费，上述残保金、行政协议执行费及赔偿利息等支出事项不符合项目预算批复的用途，项目资金未专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项指标未完成扣3分。
本项标准分值4分，综合得分1分。
③管理制度健全性
经查阅项目单位提供的制度资料，通城县城管执法局已制定《财务收支管理制度》、《通城县城市管理执法局市政项目业务管理制度》《通城县城市管理执法局建设项目管理办法》及等财务和业务管理制度，制度内容能够对单位财务收支、项目管理、审批程序和资料归档等事项提供基本规范。相关制度总体符合单位内部管理和财务管理要求，能够为项目实施和资金管理提供制度依据。本项指标无扣分项。
本项标准分值4分，综合得分4分。
④制度执行有效性
通过检查该项目资金支出相关会计凭证发现，该项目支出中列支残保金和行政协议执行费及赔偿利息费用，项目资金未专款专用，不符合国家财经法规和财务管理制度以及财政专项资金管理办法的规定，项目合同、验收手续等资料齐全并及时归档。本项指标未完成扣1分。
本项标准分值4分，综合得分3分。
3.产出指标完成情况分析
产出指标总分值40分，实际得分40分。各项指标具体完成情况如下：
（1）产出数量
①推进窨井盖整治
该项目2025年各类窨井盖量指标目标值≥ 350个，根据部门提供的《2025年市政维修工程量明细》等佐证资料，实际完成值为350个，实际完成率100%。本项指标无扣分项。
本项标准分值5分，综合得分5分。
②城区市政设施主动巡查发现隐患数量
2025年通过城管执法局主动巡查发现的市政设施隐患并完成抢修的数量目标值≥ 300 处，根据部门提供的2025年《全年受理市政维修案件明细情况表》，2025年实际市政设施隐患并及时完成抢修的数量1034处，实际完成率超100%。本项指标无扣分项。
本项标准分值5分，综合得分5分。
③市政设施应急抢修事项处置完成数量
年度内接报发现并完成处置的各类市政设施应急抢修事项的总数量目标值≥ 350起，根据部门提供的2025年《城区市政设施应急抢修明细》及前后验收照片，2025年实际市政设施应急抢修事项处置完成数量728件，实际完成率超100%。本项指标无扣分项。
本项标准分值5分，综合得分5分。
（2）产出质量
①市政设施完好率

市政设施完好率目标值100%。通过2025年城区市政设施应急抢修明细及前后验收照片显示，维修养护后，城市道路、人行道、井盖、护栏、桥涵、照明等主要市政设施在物理状态和使用功能上完好，市政设施完好率100%。本项指标无扣分项。
本项标准分值10分，综合得分10分。
（3）产出时效
①维修养护及时率
通过对通城县2025年全年受理市政维修案件明细情况表，我们抽查了智慧城管平台的处理情况，从接到设施破损报告（含巡查发现或市民投诉）到完成修复所用的时间，符合规定的时效要求，维修养护及时率100%。本项指标无扣分项。
本项标准分值10分，综合得分10分。
（4）产出成本
①成本节约率
通过对该项目支出进行统计分析，2025年当年预算资金190万元，实际支出金额983,155.60元，成本控制在项目预算范围内。本项指标无扣分项。
本项标准分值5分，综合得分5分。
4.效益指标完成情况分析
效益指标总分值20分，实际得分18分。各项指标具体完成情况如下：
（1）社会效益指标
①城区维修后设施的美观性与日常生活便利
通过对通城县城区市民进行问卷调查，共收集57份有效问卷，98.25%的调查对象认为城区市政设施完好，能充分发挥设施的功能，有效促进城市正常运转。本项指标无扣分项。
本项标准分值10分，综合得分10分
（2）满意度指标
①社会公众或服务对象满意度
通过对通城县城区及乡镇群众进行满意度问卷调查，共收集57份有效调查问卷，群众综合满意度为96.49%，满意度 < 98%扣2分。本项指标需扣2分。
本项标准分值10分，综合得分8分
（五）项目成效、存在的问题及原因分析
①项目预算编制基础薄弱

项目预算测算依据不充分，精细化程度不足。主要原因一是预算未根据当年设施破损普查数据进行精细化测算，以历史基数为主，缺乏动态调整机制；二是预算编制内容不清晰。
②预算与实际需求不匹配
该项目2025年下达当年预算资金190万元，实际支出仅98.3155万元，执行率偏低。主要原因是合同支付节点设置不合理，合同约定支付节点导致长期跨年支付形成的结转资金。
③部分资金使用不合规
通过检查该项目资金支出相关会计凭证，发现该项目支出中列支了人员经费。支出事项不符合项目预算批复的用途，项目资金未专款专用。
（六）有关建议
①建议将预算内容清晰且精细化如：日常维修养护预算金额根据可预见的周期性维修，按普查工作量和单价标准测算；建立老化系数调整机制，根据设施建成年份和设计使用年限，对不同路段的维修养护预算赋予差异化系数，如建成5-8年系数1.0，8-12年系数1.2，12年以上系数1.5，使预算能够客观反映设施老化的实际趋势。
②修订合同付款条款，将支付节点与工作进度、阶段性成果挂钩，避免“期初无支出、期末突击支付、合规结转”。      
③加强资金使用规范性，杜绝超范围列支非项目支出，严格按照项目预算批复的用途使用资金，专款专用，严禁基本支出挤占项目支出。

三、主要佐证材料
附件1：评价通知
附件2：指标体系评分表
附件3：预算执行情况表
附件4：目标完成情况对比表
附件5：调查问卷分析报告
附件6：评价现场照片
武汉顾安会计师事务所（普通合伙）
2026年8月22日
