附件

通城县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改情况

问题序号	具体内容	整改目标	整改措施	完成情况	责任单位	完成时限
序号2（市序号2）	对长江保护修复的重要意义没有给予足够重视。

进一步深化各级党员干部对“长江大保护”等重大国家战略的重要性认识，进一步树立新发展理念，长江突出生态环境问题整改取得新进展。	（一）将长江保护修复工作纳入党代会报告、政府工作报告及“十四五”规划安排部署。（二）加强教育培训，将习近平总书记关于推动长江经济带发展重要讲话指示列入县委中心组学习内容。（三）围绕《长江保护法》组织系列宣传活动，利用电视、报纸、互联网等媒体，加强政策解读，营造良好氛围。（四）积极推进环境问题整改。对2019年省长江生态环境警示片披露我县问题开展“回头看”。（五）2022年，制定《通城县长江高水平保护十大攻坚提升行动方案》，成立攻坚提升行动指挥部和专项指挥部，分年度制定任务清单。到2023年，充分利用崇阳静脉产业园焚烧发电项目，基本实现原生生活垃圾“零填埋”。完成陆水跨县江河流域水量分配，重点河湖生态流量保障目标确定基本完成。到2025年，县城污水处理率达到96%以上；城市污泥无害化处置率达到90%以上。主要农作物绿色防控覆盖率达到55％，主要粮食作物统防统治覆盖率达到45％;测土配方施肥技术覆盖率稳定在90％以上;畜禽粪污综合利用率达到80％以上、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100％。	（一）通城县第十五次党代会报告（P22）中提出“今后五年的重点工作：筑牢幕阜山生态屏障，打造长江中游生态绿心”；通城县“十四五”规划（P63-66）中提出“提升生态系统质量和稳定性”和“提高环境污染治理能力”；2022年通城县政府工作报告(P12）中指出“高品质改善生态环境，进一步扩大‘两山’试点县创建成果。坚定不移走生态优先、绿色发展道路。”，（P19-21）“以更严要求筑牢生态屏障，致力塑造中部绿心新形象。”；2024年通城县政府工作报告（P9-10）中指出“2023年来，我们守好绿、增新绿、用活绿，全力以赴优化了生态文明建设，治污守绿。”（P20-22）“坚定不移优生态，着力推动人与自然和谐共生。以流域治理为抓手，提升生态修复、环境保护、绿色发展水平。”

（二）将习近平总书记推动长江经济带发展重要讲话指示精神、纳入县委理论中心组学习计划、支部主题党日活动学习内容，采取有计划学、反复学等方式认真学习，深刻领会。

（三）通过张贴横幅，摆放宣传板报，开展水日活动、洁河洁库行动，举办公众座谈会，入企业进行宣传，加强政策解读，营造了良好的节水、护水、爱水氛围。

（四）2019年省长江生态环境警示片披露我县5个问题已全部整改到位实行了销号，2022年7月26日由县生态环境局牵头组织相关部门开展回头看。

（五）2022年，通城县人民政府制定了《通城县长江高水平保护十大攻坚行动方案》，并成立了行动指挥部和专项指挥部，分年度制定了重点工作清单；与“崇阳静脉产业园”签订协议，将垃圾运送至崇阳静脉产业园处理，基本实现原生生活垃圾“零填埋”。通城县水利和湖泊局在全县各水电站安装了生态流量泄放检测设施，联合咸宁市生态环境局通城分局、湖北省电力有限公司通城县供电公司向全县水电站制发了《关于要求各水电站按标准泄放生态流量的通知》，并不定期检查各电站生态流量泄放情况。通过规范全县水闸、水电站、水库生态流量泄放，基本完成了重点河湖生态流量保障目标；到2025年，通城县县城污水处理率达到97.88%，城市污泥无害化处置率达到100%；主要农作物绿色防控覆盖率达到55%，主要粮食作物统防统治覆盖率达到48%，建立多个农药减量增效示范片，开展绿色防控技术培训与宣传。通城县农业农村局通过加大取土密度，组织开展主要作物化肥利用率实验，加强培训，加大宣传等方式，使测土配方技术覆盖率稳定在90%以上。畜禽粪污综合利用率达到89.18％、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100％。

县发改局（牵头单位），县委办公室、县政府办公室、县委政研室、县科经局、县自然资源和规划局、县生态环境局、县住建局、县交通运输局、县水利和湖泊局、县农业农村局、县林业局，各乡镇人民政府，通城经济开发区管委会

2025年12月底前，分阶段推进