通城县“两区”划定工作情况汇报

自全省“两区”划定工作推进会以来，通城县委、县政府高度重视，周密部署，坚持“九个到位”，有序推进全县19万亩粮食生产功能区和10万亩油菜生产保护区划定工作。近一年来，我县组建工作专班，对我县11个乡镇157个行政村的“两区”面积进行了划定，已全面完成了“两区”总划定面积29.47万亩，涉及片块数2610块，地块数8790块，建设标志牌12个，并将划定地块数据全部上图入库，建档立卡。“两区”划定中有耕地总面积218307.74亩：其中划定水稻功能区面积115505.58亩，水稻油菜籽复种76465亩，油菜籽保护区面积26337.16亩。我县的“两区”划定工作在通过县级自验收工作的基础上，又委托了第三方机构—上海飞未信息技术有限公司组织开展自验检查，针对自验检查中发现的内业、外业检测、检查中存在的一些问题进行了整改，11月22日，通城县“两区”划定工作顺利通过了市级验收。现将我县“两区”划定和建设工作情况汇报如下：

1、组织领导到位。一是议定工作方案。县政府两次召开县长办公会，专题研究“两区”划定工作，制定了《通城县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作方案》，将省政府下达的目标任务分解到乡镇，落实到村组；二是明确专班人员。县政府成立了通城县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作领导小组，并成立工作专班，同时各乡镇人民政府相应成立辖区内“两区”划定工作领导小组及工作专班，明确镇村两级一把手负总责，分管领导抓具体、抓调度。三是落实工作责任。县委、政府将“两区”划定工作作为年度乡镇党委政府重要工作之一，纳入2018年度目标管理考核，列入月度重点调度内容。

2、精心部署到位。就是“一分二讲三促”。“一分”就是根据《工作方案》中要求的工作步骤、时间节点，将“两区”划定工作任务分解到各部门、各乡镇，及时召开推进会议进行工作布置，并将各乡镇社区（村）作为任务落实的主要阵地，画好路线图、制定时间表、明确推进责任，确保各单位各司其职、密切配合、协力推进。“二讲”就是“两区”划定承包第三方组织技术人员定期深入到各乡镇，巡回加强“两区”划定技术指导，讲“两区”划定怎么搞。“三促”就是县“两区”划定工作领导小组办公室人员定期通过工作提示单的形式进行督促，紧盯关键节点、突出关键问题，力求做到任务清晰、责任明了、进度一致。

3、业务培训到位。做到“两训两学”。“两训”就是县“两区”划定工作专班开展业务培训及深入全县各乡镇举办“两区”划定业务培训班，并现场解决有关问题。“两学”就是学习中央、省、市、县人民政府关于“两区”划定会议精神及相关工作要求，学习“两区”划定工作步骤以及“两区”划定工作具体怎么开展。我们围绕“两区”划定的建设目标、工作程序、核心要求、划定政策、技术问题等内容举办业务培训班22期，培训3100人次。

4、舆论宣传到位。我们按照让干部吃透精神、掌握政策，让群众明白目的、积极参与的工作目标，充分利用声像和影像资料，加大宣传力度。通过宣传彩页、宣传车、横幅等进行广泛宣传。自去年4月份以来，已播放电视专题节目5期，报刊、网络媒体采用新闻信息10多条，出动横挂有宣传标语的宣传车辆到各乡镇巡回宣传100余次，印发“两区”划定宣传单10000份；同时，工作专班利用各种宣传途径，深入11个乡镇，到158个村，5万多农户，讲精神、讲政策、讲要求、讲目的。为推进“两区”划定营造了良好工作环境和舆论氛围。

5、勘查校正到位。县“两区“划定工作专班组织4个专班，第一期历时38天，深入158个村，划定“两区”保护片块1982个，地块6678个，划定面积30.3万亩，其中水稻功能区19.7万亩，油菜保护区10.6万亩（水稻油菜复种区8万亩）。涉及农户51759户。去年11月、12月组织两个专班历时32天，深入157个村最终划定“两区”片块2610个，地块8790个，划定面积29.47万亩落实到户。在公示阶段，我们做到“二个清楚一个核查”。即地块片块位置清楚、片块内农户清楚、面积到户信息有误要核查，确保划定的“两区”图、数、实地一致，做到信息有误要核查。如果信息无误就划地块片块。

6、部门配合到位。为抓好“两区”划定工作，县委、县政府召开了三次工作推进会，对“两区”划定工作进行督办和部署，要求各部门通力合作，协助处理焦点难点问题，县发改局、财政局、国土局、规划局、交通局、水利局、环保局、统计局等单位结合各自的职责，提供相关资料和服务，11个乡镇的“两区”划定工作专班，积极配合召开业务培训、组织外业调查。

7、经费落实到位。做到“两个确保”。我县将“两区”划定工作作为保障粮食安全重要工作来抓，县委、县政府在首期安排“两区”划定专项资金65万元的基础上，再次增加专项资金10万元，不断加强经费保障力度并确保经费及时拨付到位。

8、任务完成到位。至2019年10月底，我县已经完成建库工作，全面完成了11个乡镇157个行政村的“两区”划定工作，全面完成省厅下达的各项任务，按照农业部提供的检验软件，已通过检验，达到上报要求。“两区”总划定面积29.47万亩，涉及片块数2610块，地块数8790块，建设标志牌12个，“两区”划定中有耕地总面积218307.74亩：其中划定水稻功能区面积115505.58亩，水稻油菜籽复种76465亩，油菜籽保护区面积26337.16亩。

9、自验整改到位。县“两区”划定工作领导小组组织召开了“两区”划定工作县级验收，委托了第三方机构—上海飞未信息技术有限公司组织开展自验检查，针对自验检查中发现的内业和外业检测、检查中存在的成果资料不全、个别地块制图不规范、矢量数据套合度不足等一些问题进行了整改，11月22日，市级验收专家充分肯定了我县“两区”划定工作及整改措施，通城县“两区”划定工作顺利通过了市级验收。

存在的问题：一是在“两区”划定工作中，油菜保护区存在片块小于10亩的优质地块划入油菜保护区。如果不划入，我们县达不到油菜保护区划定指标要求。二是部分“两区”划定的面积中，因实施乡村振兴战略的产业振兴和美丽乡村建设的现实需求，个别“两区”内建设了苗圃、稻虾共生基地、蔬菜大棚设施农业基地、湘莲种植基地，还有少数田地出现季节性抛荒，但这些田块没有实施土地硬化、没有改变农田的耕作层现状，根据产业结构的调整还可以继续调整种植水稻。

下步，我们将进一步加大“两区”划定成果的管护，充分发挥“两区”划定面积在落实粮油安全生产的作用。