## Sheet1
通城县2022年度衔接资金项目实施计划完成情况公告公示
[12 empty] | 501.9417 | 1785.9989 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 实施地点 | 是否贫困村 | 绩效目标 | 资金来源 | [5 empty] | 资金 规模 | 责任单位 | 完成情况 | 备注 | 利益联结机制 完成情况
资金来源: 财政专项投入 |  |  |  |  | 单位自筹
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | bar: 资金来源
序号: 合 计; 资金来源: 24875.9994 | 7583.0011 | 7004.94 | 1880 | 8408.0583 | #VALUE! | #VALUE!
1 | 邹家坳至达丰交界组级公路提档升级拓宽 | 村基础设施 | 新屋坳至达丰交界组级公路提档升级拓宽3.5公里 | 大坪乡墨烟村 | 是 | 方便近2000村民出行； | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 862577590 | 方便近2000村民出行；
2 | 通城县大坪乡方仕村改扩建中华两头乌养殖场 | 产业项目 | 收购养殖场1600平方米，改造升级养殖圈和生活房760平方米，升级养殖条件设施，养殖中华两头乌200头 | 大坪乡方仕村 | 是 | 带动脱贫户5户，每户均增收500元，预计今年增加村集体经济收入6万元 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863293173 | 带动脱贫户5户，每户均增收500元，预计今年增加村集体经济收入6万元
3 | 来苏小学道路新建拓宽工程 | 村基础设施 | 小雨塘至学校1500米路面拓宽硬化，700米石方护彻 | 大坪乡来苏村 | 否 | 方便4505村民、学生出行； | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 30 | 50 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863293234 | 方便4505村民、学生出行；
4 | 大坪乡辉煌村中药材黄花 | 产业项目 | 中药材黄花菜种植200亩 | 大坪乡辉煌村 | 否 | 预计增加村集体收入5万元，带动50户脱贫户和村民增收，每户均增收3000元。 | 30 | 21 | 0 | 0 | 9 | 20 | 50 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863272595 | 预计增加村集体收入5万元，带动50户脱贫户和村民增收，每户均增收3000元。
5 | 易畈村八组道路边水沟石方护砌 | 村基础设施 | 八组组级公路边水沟石方护砌，长900米，高1.2 | 大坪乡易畈村 | 否 | 方便400人近70亩的农作物灌溉及泻洪； | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 50 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863293433 | 方便400人近70亩的农作物灌溉及泻洪；
6 | 油茶基地产业道路硬化 | 村基础设施 | 硬化产业道路长570米，宽3米，含路基建设 | 大坪乡栗坪村 | 是 | 100亩油茶基地产业道路硬化后，方便基地抚育管护、采摘等 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | 30 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863293301 | 100亩油茶基地产业道路硬化后，方便基地抚育管护、采摘等
7 | 韩岭村八组桥拆除重建 | 村基础设施 | 长4.5米、宽5.5米 | 大坪乡韩岭村 | 是 | 解决652户2931人出行及安全问题；桥长4.5米、宽5.5米。 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 18 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863293367 | 解决652户2931人出行及安全问题；桥长4.5米、宽5.5米。
8 | 花墩村小岭片河堤护砌 | 村基础设施 | 计划维修河堤280米(小岭公路沿路280米港堤护砌) | 大坪乡花墩村 | 否 | 改善水利安全,方便200多户村民农业生产； | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 100 | 大坪乡人民政府 | 已完成 | 863402562 | 改善水利安全,方便200多户村民农业生产；
9 | 堂下屋至白沙岭公路拓宽1500米 | 村基础设施 | 堂下屋至白沙岭公路拓宽1500米，拓宽至5.5米，厚度0.18米，共计800立方米 | 关刀镇东山村 | 是 | 方便村民出行 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 38 | 58 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293505 | 方便村民出行
10 | 黄丰村三、六组水毁道路维修 | 村基础设施 | 三组南竹湾水毁公路维修30米，进行土方回填，挖机清脚 六组潘金香门前水毁公路维修75米，进行土方回填，挖机清脚 | 关刀镇黄丰村 | 是 | 方便村民出行 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 23 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293570 | 方便村民出行
11 | 黄丰村2022年养殖产业发展 | 产业项目 | 购买猪场厂房2栋 购买药品房、饲料房，建标准环保化粪池、蓄水池等基础设施 新修进入基地路面硬化200米 | 关刀镇黄丰村 | 是 | 年增加村集体收入，带动附近农户增收 | 40 | 30 | 0 | 0 | 10 | 17 | 57 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293635 | 年增加村集体收入，带动附近农户增收
12 | 棋盘村组级道路硬化 | 村基础设施 | 棋盘村组级道路硬化长800米、宽3.5米、厚0.18米 | 关刀镇棋盘村 | 是 | 方便村民出行 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 38 | 58 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293696 | 方便村民出行
13 | 杨家村三组公路护砌加宽 | 村基础设施 | 杨家村三组公路拓宽硬化至5.5米长约100米，石方护砌长120米，涵管50米 | 关刀镇杨家村 | 是 | 方便村民出行 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 12.5 | 32.5 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293761 | 方便村民出行
14 | 春雷村厂房改造 | 产业项目 | 春雷1000平方米厂房整体改造、屋顶搭隔热防水层，水、电、屋前屋后排水设施升级改造、房内整体装修等 | 关刀镇春雷村 | 否 | 增加村集体经济收入；带动附近村民务工增收 | 50 | 37.5 | 0 | 0 | 12.5 | #VALUE! | #VALUE! | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293826 | 增加村集体经济收入；带动附近村民务工增收
15 | 八仙村石堰李家港到付金平屋护砌 | 村基础设施 | 八仙村石堰李家港到付金平屋两面砌石坡，两岸长度共600米，高度1米。 | 关刀镇八仙村 | 否 | 方便群众出行和农业灌溉； | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 40 | 55 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293857 | 方便群众出行和农业灌溉；
16 | 高冲村道路硬化及拓宽 | 村基础设施 | 四组桥头咀至斗米山油茶基地公路拓宽至5.5米，全长1500米，石墙护砌长450立方米。 | 关刀镇高冲村 | 否 | 方便村民出行，产业路通往油茶基地，带动村民增收； | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | #VALUE! | #VALUE! | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293922 | 方便村民出行，产业路通往油茶基地，带动村民增收；
17 | 台源村组级公路拓宽硬化 | 村基础设施 | 台源村六组公路硬化总长400米，拓宽500米；石磡护砌150米，建设桥梁5米，挖山改道400米。 | 关刀镇台源村 | 否 | 方便村民出行 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | #VALUE! | #VALUE! | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863293987 | 方便村民出行
18 | 里港村方家道路拓宽 | 村基础设施 | 里港村方家道路拓宽硬化长2300米、宽5.5米、厚0.18米，护砌石坎约1000米、高约1米 | 关刀镇里港村 | 否 | 方便村民出行 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 33.16 | 53.16 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 863294052 | 方便村民出行
19 | 隽水镇柳峦村樊家组级公路拓宽硬化 | 村基础设施 | 柳峦七组樊家路段拓宽硬化500米，0.2厚，5.5米宽。 | 隽水镇柳峦村 | 是 | 使隽水镇柳峦村的基础设施根本改善，为周边群众提供出行安全条件。 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 38.6 | 58.6 | 隽水镇人民政府 | 已完成 | 863294118 | 使隽水镇柳峦村的基础设施根本改善，为周边群众提供出行安全条件。
20 | 东港养牛基地产业路硬化 | 村基础设施 | 东港养牛基地产业路硬化全长1200米，0.2厚，4米宽，共960方。 | 隽水镇东港村 | 是 | 本项目建设将使隽水镇东港的基础设施、招商引资条件得到根本改善，将进一步凸显服务管理等务方面的枢纽和龙头作用，为周边群众提供就业岗位。 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 32.8 | 52.8 | 隽水镇人民政府 | 已完成 | 863294184 | 本项目建设将使隽水镇东港的基础设施、招商引资条件得到根本改善，将进一步凸显服务管理等务方面的枢纽和龙头作用，为周边群众提供就业岗位。
21 | 高峰村集中安置点饮水提升工程 | 村基础设施 | 重新建立饮水工程 | 马港镇高峰村 | 否 | 提升集中安置点27户60人饮水水质 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 15 | 马港镇人民政府 | 已完成 | 863292664 | 提升集中安置点27户60人饮水水质
22 | 平湖村环境整治 | 村基础设施 | 清理全村沿线有碍环境的障碍物及清理修缮部分老垃圾堆放点 | 马港镇平湖村 | 否 | 改善村容村貌 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 3.5 | 18.5 | 马港镇人民政府 | 已完成 | 862702504 | 改善村容村貌
23 | 界上村3、7、9道路拓宽及护砌工程项目 | 村基础设施 | 完成1.42公里道路拓宽建设任务 | 马港镇界上村 | 是 | 方便群众出行，有利于农产品顺利运输 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 30 | 马港镇人民政府 | 已完成 | 863285529 | 方便群众出行，有利于农产品顺利运输
24 | 界上村池塘特种养殖 | 产业项目 | 依托界上村现有水库、池塘60亩分批发展：2022年拟新建网箱8个，特种养殖1.6万斤，2023至2025年共建网箱120个，特种养殖产量24万斤。 | 马港镇界上村 | 是 | 村级集体预期可年增加经济收入3.6万元 | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 270 | 300 | 马港镇人民政府 | 已完成 | 863285080 | 村级集体预期可年增加经济收入3.6万元
25 | 金麦村九曲灵连通关刀公路项目 | 村基础设施 | 2000米公路联通、清基、垫层，路基宽约5米 | 麦市镇金麦村 | 是 | 方便村民出行安全 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 40 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294314 | 方便村民出行安全
26 | 蛤蟆石水库挡土墙护砌（二期） | 村基础设施 | 全长60米，宽6米，高4米 | 麦市镇井堂村 | 否 | 增加蓄洪和护路 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 20 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294710 | 增加蓄洪和护路
27 | 卢塅村青山公路拓宽 | 村基础设施 | 长2500米，拓宽1米厚18公分 | 麦市镇卢塅村 | 否 | 方便群众安全出行 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 18 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294380 | 方便群众安全出行
28 | 盘石村晒谷场 | 村基础设施 | 晒谷硬化3亩 | 麦市镇盘石村 | 是 | 方便群众提高收割时期晒谷作用 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294776 | 方便群众提高收割时期晒谷作用
29 | 天岳村1-4组道路拓宽、清基工程 | 村基础设施 | 改扩建硬化道路长600米，宽5.5米 | 麦市镇天岳村 | 否 | 2022年完成 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 20 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294446 | 2022年完成
30 | 麦市村许家片组级公路污水管道建设工程 | 产业项目 | 硬化道路0.7公里 | 麦市镇麦市村 | 否 | 改善出行环境，方便群众生产生活。 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 18 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 881827001 | 改善出行环境，方便群众生产生活。
31 | 红石村通村公路改扩建 | 村基础设施 | 改扩建硬化道路3.2公里宽4.5米 | 麦市镇红石村 | 是 | 方便村民出行、产业发展 | 40 | 14.45 | 0 | 0 | 25.55 | 20 | 60 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294578 | 方便村民出行、产业发展
32 | 天门村自来水厂公路硬化 | 村基础设施 | 硬化公路长500米、宽4米，厚18公分 | 麦市镇天门村 | 是 | 方便群众安全出行 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 25 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 881829462 | 方便群众安全出行
33 | 冷塅村河堤护砌 | 村基础设施 | 河堤护砌1200米 | 麦市镇冷塅村 | 是 | 贫困户74户231人 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 30 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294843 | 贫困户74户231人
34 | 李塅村嗮谷场硬化及水沟和护栏设施 | 村基础设施 | 晒谷场硬化2400平方，水沟150米护栏86米 | 麦市镇李塅村 | 否 | 方便村民 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 20 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 863294380 | 方便村民
35 | 瑶泉村断头路硬化 | 村基础设施 | 硬化长1000米，宽5.5米断头路 | 沙堆镇瑶泉村 | 是 | 便于村民出行安全。 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 39.45 | 59.45 | 沙堆镇人民政府 | 已完成 | 863294943 | 便于村民出行安全。
36 | 港背村路面窄改宽 | 村基础设施 | 对3组和10组山上刘家路段进行窄改宽2米*厚0.18米，方便群众出行 | 沙堆镇港背村 | 是 | 港背村3、10组组村民出行 | 19.3582 | 6 | 0 | 0 | 13.3582 | 40.6418 | 60 | 沙堆镇人民政府 | 已完成 | 863295009 | 港背村3、10组组村民出行
37 | 堆山村村级道路拓宽硬化 | 村基础设施 | 拓宽硬化道路3.5公里 | 沙堆镇堆山村 | 是 | 方便群众出行 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 沙堆镇人民政府 | 已完成 | 863295075 | 方便群众出行
38 | 湾船咀村废旧车间改手工车间 | 产业项目 | 三个车间屋顶加固，墙体改造整修，水电安装，门窗更换，提升整个粮食车间质量 | 沙堆镇湾船咀村 | 否 | 持续带动村民增收致富，增加农民收入 | 30 | 22.5 | 0 | 0 | 7.5 | #VALUE! | #VALUE! | 沙堆镇人民政府 | 已完成 | 863294911 | 持续带动村民增收致富，增加农民收入
39 | 虎岩村2组、18组桥梁维修 | 村基础设施 | 桥分别为15米长6米宽；22米长6米宽 | 石南镇虎岩村 | 是 | 方便全村村民出行 | 30 | 16.5 | 13.5 | 0 | 0 | 18 | 48 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 863295409 | 方便全村村民出行
40 | 虎岩村水库水渠维修 | 村基础设施 | 维修水渠2000米 | 石南镇虎岩村 | 是 | 方便3.4.5.6.7.8组农田灌溉 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 25 | 40 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 863295475 | 方便3.4.5.6.7.8组农田灌溉
41 | 赛公村村公路拓宽基础附属设施 | 村基础设施 | 全程长4公里 | 石南镇赛公村 | 否 | 1、6、15组村民 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 25 | 40 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 863295142 | 1、6、15组村民
42 | 梅港片断头路连接项目 | 村基础设施 | 长1100米，宽4.5米，厚0.18米 | 石南镇梅港村 | 是 | 方便出行 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 60 | 80 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 863295275 | 方便出行
43 | 杨山村15-21组农田水渠建设 | 村基础设施 | 灌溉排水沟长1200米 | 石南镇杨山村 | 是 | 方便15-21组村民农田灌溉 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 28 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 863295541 | 方便15-21组村民农田灌溉
44 | 石马村杨家冲吴首初门口公路维修拓宽硬化护砌 | 村基础设施 | 全程长2000米，宽4.5米 | 石南镇石马村 | 否 | 方便周边600多村民出行 | 15 | 4.5 | 6.75 | 0 | 3.75 | 28.5 | 43.5 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 863295341 | 方便周边600多村民出行
45 | 雷吼村水渠维修 | 村基础设施 | 修缮水渠1500m，促进4-8组村民农田增产增收 | 塘湖镇雷吼村 | 是 | 改善良田灌溉，促进农田增产增收 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 30 | 50 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 863402778 | 改善良田灌溉，促进农田增产增收
46 | 润田村水圳复修 | 村基础设施 | 修缮全村农田主要水圳5000m，促进村民农田增产增收 | 塘湖镇润田村 | 是 | 方便农田灌溉，促进增产增收，增强抗洪、泄洪能力 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 25 | 45 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 863402843 | 方便农田灌溉，促进增产增收，增强抗洪、泄洪能力
47 | 阁壁村河堤护砌 | 村基础设施 | 河提护砌1500米，石方1.9米高，底部石方1.2宽、上部0.6米宽。 | 塘湖镇阁璧村 | 是 | 改善良田灌溉，促进农田增产增收 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 69 | 89 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 862768243 | 改善良田灌溉，促进农田增产增收
48 | 凉亭小港改造项目 （从石眼泉至凉亭港） | 村基础设施 | 河堤护砌150米、石方2米高、底部石方1.2宽、上部0.6米宽，受益群众350户 | 塘湖镇凉亭村 | 否 | 改善良田灌溉，促进农田增产增收 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 70 | 85 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 863402911 | 改善良田灌溉，促进农田增产增收
49 | 南虹村护栏、排水疏通及晒谷场 | 村基础设施 | 护栏安装500米、晒谷场硬化1200平米、排水疏通600米 | 塘湖镇南虹村 | 否 | 保障安全生产、丰富村民生活 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 17 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 863402976 | 保障安全生产、丰富村民生活
50 | 石港村桥梁修建及马路硬化 | 村基础设施 | 新建宽8米、长12米桥梁一座、马路硬化300米 | 塘湖镇石港村 | 否 | 改善人居环境，提升村民幸福感 | 15 | 0 | 6.75 | 0 | 8.25 | 3 | 18 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 863403041 | 改善人居环境，提升村民幸福感
51 | 小井村三组塘堰、渠圳整治，四组河塘堰护砌 | 村基础设施 | 小井村三组小井塘整治、水圳修复，四组麻油港整治、麻油港桥修复。 | 四庄乡小井村 | 否 | 提升人居环境，完善村农田水利设施，方便村民灌溉 | 15 | 4.5 | 2.94 | 0 | 7.56 | 15 | 30 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 863403106 | 提升人居环境，完善村农田水利设施，方便村民灌溉
52 | 大溪村中药材基地 | 产业项目 | 大溪村中药材基地建设，在大溪村流转搁荒土地50亩，在大门坳发展林下药材种植50亩，建立中药材示范基地，将大溪村打造成全省有名的中药材村。 | 四庄乡大溪村 | 是 | 带动农户增收，增加村集体收入 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 862788683 | 带动农户增收，增加村集体收入
53 | 纸棚村农家乐建设 | 产业项目 | 对湿地公园内的闲置小学进行改造，打造成农家乐和特色民宿吸引游客消费。 | 四庄乡纸棚村 | 是 | 带动农户增收，增加村集体收入 | 19.1361 | 19.1361 | 0 | 0 | 0 | 40.8639 | 60 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 862790894 | 带动农户增收，增加村集体收入
54 | 寺背村万果家园至风门洞堤坝断头路修建 | 村基础设施 | 万果家园至风门洞堤坝断头路修建约250米 | 四庄乡寺背村 | 是 | 改善全村人居环境，带动全乡生态旅游经济。 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 22 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 863403173 | 改善全村人居环境，带动全乡生态旅游经济。
55 | 寺背村环境整治项目 | 村基础设施 | 拆除路边违建围栏，垃圾清运，垃圾筒购买，污水沟的清理整治。 | 四庄乡寺背村 | 是 | 改善全村人居环境，带动全乡生态旅游经济。 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 15 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 862793406 | 改善全村人居环境，带动全乡生态旅游经济。
56 | 寺背村下屋塘堤坝修复 | 村基础设施 | 修复堤坝80米，高2米。 | 四庄乡寺背村 | 是 | 完善村农田水利设施，方便村民灌溉 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 15 | 30 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 863403238 | 完善村农田水利设施，方便村民灌溉
57 | 寺背村小农水项目 | 村基础设施 | 寺背村三组堰维修，八组斗米桥修建，一组竹石垅水库维修。 | 四庄乡寺背村 | 是 | 完善村农田水利设施，提升粮食产量 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 15 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 862806235 | 完善村农田水利设施，提升粮食产量
58 | 上坪村冷家冲公路水港水毁修复、八组水塘维修和公路硬化 | 村基础设施 | 河提护砌2公里,修建水渠700米。维修水塘一个，硬化公路150米、3.5米宽。 | 四庄乡上坪村 | 否 | 冷家冲公路水港水毁修复，维修水塘一个，硬化公路150米、3.5米宽。 | 25 | 13.75 | 0 | 0 | 11.25 | 8 | 33 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 862813491 | 冷家冲公路水港水毁修复，维修水塘一个，硬化公路150米、3.5米宽。
59 | 华家村转弯处至刘家渠道护砌 | 村基础设施 | 华家村转弯处至刘家渠道护砌700米 | 四庄乡华家村 | 是 | 完善村农田水利设施，方便村民灌溉 | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | 30 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 863403306 | 完善村农田水利设施，方便村民灌溉
60 | 四庄村农田灌溉水渠 | 村基础设施 | 大麦地水库西段修建水渠1050米 | 四庄乡四庄村 | 否 | 方便3、4、5、6组农户灌溉 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 5 | 20 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 863273173 | 方便3、4、5、6组农户灌溉
61 | 新联村村级公路拓宽石方护砌 | 村基础设施 | 预算前整耕田坎、石方硬化护砌长370M，工程量682.6m³，验收后整耕田坎、石方硬化护砌长357M，工程量619.5m³ | 四庄乡新联村 | 否 | 完善农田水利设施，保护了路基和耕田，方便村民出行 | 15 | 8.25 | 0 | 0 | 6.75 | 21 | 36 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 863403372 | 完善农田水利设施，保护了路基和耕田，方便村民出行
62 | 汉上村五组晒谷场 | 产业项目 | 硬化场地1200平方米，旁边水塘清淤护砌 | 五里镇汉上村 | 是 | 便于种田农户晒稻谷及其他农副产品 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 862810411 | 便于种田农户晒稻谷及其他农副产品
63 | 治全村道路护砌 | 村基础设施 | 道路护砌1000立方 | 五里镇治全村 | 是 | 解决生产生活出行难 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 50 | 70 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 862821865 | 解决生产生活出行难
64 | 左港村组道基础设施建设 | 村基础设施 | 200余米路基护砌及排水沟建设 | 五里镇左港村 | 是 | 便于村民生产生活 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | 40 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 862825798 | 便于村民生产生活
65 | 程季公路附属设施维修建设 | 村基础设施 | 程凤段道路路面、路基护砌和排水设施维修建设 | 五里镇程凤村 | 否 | 便于村民生产生活 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 65 | 80 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 862827679 | 便于村民生产生活
66 | 何家村水毁河堤护砌 | 村基础设施 | 护砌长230米 | 五里镇何家村 | 否 | 方便村民出行 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 20 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 862837043 | 方便村民出行
67 | 五斗村一二组村道路拓宽改造项目建设 | 村基础设施 | 总长2.7公里，其中护砌长度52米，325立方米。回填土方1300立方米，挖机工时220小时，修补道路破损处850米，约480立方米混泥土。共需资金38万，主要资金来源村民自筹。满足村民生活生产安全出行，提升满意度。 | 五里镇五斗村 | 否 | 方便村民出行 | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 20 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 863274369 | 方便村民出行
68 | 艾叶种植和加工改扩建 | 产业项目 | 扩种艾叶100亩，建设加工车间和仓库1000㎡ | 五里镇尖山村 | 否 | 预计可增收村级集体经济10万元，辐射带动20户年增收2000元/户 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 863274020 | 预计可增收村级集体经济10万元，辐射带动20户年增收2000元/户
69 | 横冲村晒谷场、水塘、水渠及机耕路建设工程 | 村基础设施 | 晒谷场修建1300㎡，水泥混凝土石方护砌路面宽度3m，水泥混凝土石方护砌路面厚度0.15m，610米 | 北港镇横冲村 | 否 | 改善村民生产生活条件，方便村民出行提高道路通行能力 | 20 | 9.05 | 0 | 0 | 10.95 | 69.6 | 89.6 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 863292762 | 改善村民生产生活条件，方便村民出行提高道路通行能力
70 | 大界村11至12组道路拓宽石方护砌项目 | 村基础设施 | 11至12组沿路石方护砌，长350米、高2米、宽0.9米 | 北港镇大界村 | 是 | 方便村民及车辆出行，消除出行安全隐患，提高道路通行率 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 | 68 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 86329828 | 方便村民及车辆出行，消除出行安全隐患，提高道路通行率
71 | 方塅村药材基地厂房改造及晒药厂整修 | 村基础设施 | 4米宽路面硬化 | 北港镇方塅村 | 否 | 方便粮酒企业生产及销售、降低群众粮酒交通成本 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 58 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 863292894 | 方便粮酒企业生产及销售、降低群众粮酒交通成本
72 | 贯青村600米组级断头公路硬化及路基整修拓宽等建设项目 | 村基础设施 | 石方拓宽护砌 | 北港镇彭家屋场、吴家大屋 | 否 | 方便村民出行 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 北港镇人民政府 | 已完成 | 863292960 | 方便村民出行
73 | 桂家村一、二组沿路拓宽、石磡护砌及排水设施项目 | 村基础设施 | 一、二组路基拓宽4米，其中石方护砌长273米，宽1米，高1.9米，土方回填长280米，宽1米，高2米， | 北港镇桂家村 | 否 | 促进产业发展，方便村民及车辆出行，消除出行安全隐患，提高道路通行率 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 40 | 60 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 863293040 | 促进产业发展，方便村民及车辆出行，消除出行安全隐患，提高道路通行率
74 | 雁门村一、二组公路拓宽及硬化项目 | 村基础设施 | 1、路基平整；2、道路路面硬化；3、拆除破损路面 | 北港镇雁门村 | 否 | 项目实施方便本村1、2、3、4组200多户村民出行，促进产业发展 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 55 | 75 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 863293106 | 项目实施方便本村1、2、3、4组200多户村民出行，促进产业发展
75 | 农村危房改造 | 危房改造 | 2022年完成我县农村危房60户，于2022年底通过验收，补助资金足额拨付至农户“一卡通”账户。 | 全县涉及2022年农村危房改造的各村 | 全县 | 支持符合条件的6类对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 住建局 | 已完成 | 862900210 | 支持符合条件的6类对象实施危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全。
76 | 帮扶车间 | 产业项目 | 建帮扶车间1栋 | 五里镇五里村 | 否 | 可增加村级收入3万元以上 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 县发改局 | 已完成 | 861341492 | 可增加村级收入3万元以上
77 | 帮扶车间 | 产业项目 | 建帮扶车间1栋 | 马港镇松港村 | 否 | 可增加村级收入3万元以上 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 县发改局 | 已完成 | 861344966 | 可增加村级收入3万元以上
78 | 集中安置点提档升级 | 产业项目 | 更换门窗、安装防盗网、支付安置点管护费 | 11个乡镇相关村组 | 全县 | 确保易迁户的财产安全 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 县发改局 | 已完成 | 861354333 | 确保易迁户的财产安全
79 | 马港镇黄鹤村2022年村级公路硬化升级改造以工代赈工程 | 村基础设施 | 对1.838公里村级公路进行路面硬化和升级改造 | 马港镇黄鹤村 | 是 | 方便周边群众出行 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 49.55 | 199.55 | 县发改局 | 已完成 | 861356613 | 方便周边群众出行
80 | 马港镇潭下村2022年村级公路提档升级以工代赈工程 | 村基础设施 | 对2公里村级公路进行硬化、边坡护砌、水沟疏通、护栏建设等 | 马港镇潭下村 | 否 | 方便周边群众出行 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 45 | 195 | 县发改局 | 已完成 | 861371531 | 方便周边群众出行
81 | 金刚藤药材三产融合发展项目 | 产业项目 | 1、完成种质资源圃的建设，收集20 份种质资源，并建立档案；2、完成1000 平米智能温室大棚的建设；3、完成20 亩育种育苗基地的建设；4、完成至少1 个种植合作社规范化种植技术的推广应用；5、完成1 个中药饮片车间的改扩建；6、完成药材趁鲜切制加工品种获省级备案；7、完成中药饮片生产许可的申请；8、完成中药配方颗粒标准制定与备案。 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 1、完成种质资源圃的建设，收集20 份种质资源，并建立档案；2、完成1000 平米智能温室大棚的建设；3、完成20 亩育种育苗基地的建设；4、完成至少1 个种植合作社规范化种植技术的推广应用；5、完成1 个中药饮片车间的改扩建；6、完成药材趁鲜切制加工品种获省级备案；7、完成中药饮片生产许可的申请；8、完成中药配方颗粒标准制定与备案。 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 | 800 | 县农业农村局 | 已完成 | 863277656 | 1、完成种质资源圃的建设，收集20 份种质资源，并建立档案；2、完成1000 平米智能温室大棚的建设；3、完成20 亩育种育苗基地的建设；4、完成至少1 个种植合作社规范化种植技术的推广应用；5、完成1 个中药饮片车间的改扩建；6、完成药材趁鲜切制加工品种获省级备案；7、完成中药饮片生产许可的申请；8、完成中药配方颗粒标准制定与备案。
82 | 2021年度生猪产业链奖补资金 - - 猪肉精深加工项目 | 产业项目 | 1、屠宰车间设备升级改造； 2、冷库建设； 3、肉品分割车间设备安装； 4、检测检验室建设； 5、检测检验室设备购置； 6、冷链运输车购置； 7、家禽车间建设； 8、家禽车间设备安装； 9、肉品加工车间建设 | 马港镇何婆桥村7组 | 否 | 1、屠宰车间设备升级改造；2、冷库建设；3、肉品分割车间设备安装；4、检测检验室建设；5、检测检验室设备购置；6、冷链运输车购置；7、家禽车间建设；8、家禽车间设备安装；9、肉品加工车间建设 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 县农业农村局 | 已完成 | 863277807 | 1、屠宰车间设备升级改造；2、冷库建设；3、肉品分割车间设备安装；4、检测检验室建设；5、检测检验室设备购置；6、冷链运输车购置；7、家禽车间建设；8、家禽车间设备安装；9、肉品加工车间建设
83 | 农村人居环境管理员（四员一岗） | 就业扶贫 | 村庄保洁、护林、护路、河湖库巡查保洁等工作职责 | 11个乡镇176村 | 全县 | 为3000多个脱贫人口落实公益岗位 | 1585 | 396.25 | 551.25 | 0 | 637.5 | 403.35 | 1988.35 | 县农业农村局 | 已完成 | 842621001 | 为3000多个脱贫人口落实公益岗位
84 | 产业发展 奖补 | 产业项目 | 建成一批绿色产业标准化生产基地、培育一批带动力强的新型农业经营主体、拓宽一批脱贫户及监测对象户增收渠道 | 11个乡镇176村 | 全县 | 发展壮大我县四大主导产业：油茶、中药材、茶叶、牲猪等种养殖户进行奖补 | 4660 | 3497 | 149.46 | 715 | 298.54 | 0 | 4660 | 县农业农村局、县林业局、 县中药产业办 | 已完成 | 861604755 | 发展壮大我县四大主导产业：油茶、中药材、茶叶、牲猪等种养殖户进行奖补
85 | 国有通城县岳姑林场2022年欠发达国有林场巩固提升项目 | 村基础设施 | 1、白云寺管护站维修改造面积约575平方米。2、桂竹源管护站维修改造面积约1200平方米 | 大坪乡国有通城县岳姑林场桂竹源管护点、白云寺管护点 | 否 | 1、改善林场人居环境，夯实森林旅游康养产业发展基础。2、项目建设时可为林场富余职工增加就业机会和劳务收入，建成后职工工作用房得到保障，生产生活条件进一步改善，职工幸福感进一步增强。3、项目建成后，可促进森林防火和森林病虫害防治措施有效落实，森林资源安全有效保障，森林蓄积量和森林覆盖率持续增长。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.6246 | 62.6246 | 岳姑林场 | 已完成 | 842586198 | 1、改善林场人居环境，夯实森林旅游康养产业发展基础。2、项目建设时可为林场富余职工增加就业机会和劳务收入，建成后职工工作用房得到保障，生产生活条件进一步改善，职工幸福感进一步增强。3、项目建成后，可促进森林防火和森林病虫害防治措施有效落实，森林资源安全有效保障，森林蓄积量和森林覆盖率持续增长。
86 | 塘湖镇望湖洞油茶产业路 | 村基础设施 | 道路全长1.5公里，路基宽3.5米，路面宽3米 | 塘湖镇望湖村 | 是 | 修建产业路、支持产业发展 | 48.075 | 48.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.075 | 县交通局 | 已完成 | 850963728 | 修建产业路、支持产业发展
87 | 塘湖镇城墙山油茶产业路 | 村基础设施 | 修建产业路、支持产业发展 | 塘湖镇凉亭村 | 否 | 修建产业路、支持产业发展 | 44.9 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 县交通局 | 已完成 | 850972625 | 修建产业路、支持产业发展
88 | 2022年通城县乡村公路建设 | 产业项目 | 对全县200公里乡村公路进行提档升级，方便群众出行安全 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 将全县部分村级公路进行提档升级，方便群众出行安全 | 4276 | 0 | 4276 | 0 | 0 | 0 | 4276 | 县交通局 | 已完成 | 863403529 | 将全县部分村级公路进行提档升级，方便群众出行安全
89 | 2022年度脱贫人口外出务工一次性交通补助 | 就业扶贫 | 脱贫人口外出务工一次性交通补贴 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 保持脱贫人口就业规模总体稳定 | 348.73 |  | 0 | 0 | 348.73 | 5.68 | 354.41 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 883016211 | 保持脱贫人口就业规模总体稳定
90 | 2022年通城县小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 对全县脱贫户发展产业贷款利息补偿 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 对全县脱贫户发展产业贷款利息补偿 | 602.67 | 251.38 | 101.29 |  | 250 | 0 | 602.67 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 842583511 | 对全县脱贫户发展产业贷款利息补偿
91 | 2022年通城县春季雨露计划 | 教育扶贫 | 对2000名脱贫户子女进行奖补 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 对2400名脱贫户子女进行奖补 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 881193554 | 对2400名脱贫户子女进行奖补
92 | 2023年通城县秋季雨露计划 | 教育扶贫 | 对2001名脱贫户子女进行奖补 | 12个乡镇相关村 | 全县 | 对2401名脱贫户子女进行奖补 | 400 |  |  |  | 400 | -0.4 | 399.6 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 842617570 | 对2401名脱贫户子女进行奖补
93 | 消费扶贫奖补 | 产业项目 | 对全县带动农户销售农副产品的扶贫企业进行奖励，并协助打造我县产品销售特色品牌。 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 激励经营主体代农户销售扶贫产品，提供销售渠道，激发农户参与市场销售的热情，提高经济收入。 | 37.1401 | 0 | 0 | 0 | 37.1401 | 62.8599 | 100 | 县农业农村局 | 已完成 | 842597530 | 激励经营主体代农户销售扶贫产品，提供销售渠道，激发农户参与市场销售的热情，提高经济收入。
94 | 扶贫产品品牌打造 | 产业项目 | 对全县带动农户销售农副产品的扶贫企业进行奖励，并协助打造我县产品销售特色品牌。 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 对扶贫产品品牌进行提档升级 | 58 | 45.94 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 58 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 863403498 | 对扶贫产品品牌进行提档升级
95 | 项目管理费 | 项目管理费 | 对全县120多项目实施事前、事中、事后全程参与监管 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 对2022年度的财政衔接资金项目进行全程监管，使资金真正发挥效益 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 861411406 | 对2022年度的财政衔接资金项目进行全程监管，使资金真正发挥效益
96 | 2022年通城县易迁贴息 | 金融扶贫 | 易迁贴息 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 易迁贴息 | 1594.32 | 1594.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.32 | 县城发集团 | 已完成 | 842620004 | 易迁贴息
97 | 饮水工程提升 | 村基础设施 | 在全县9个乡镇，21个村进行水厂管网延伸、型集中供水提标升级，巩固提升饮水安全问题。 | 9个乡镇相关村 | 全县 | 巩固提升饮水安全问题 | 1001 | 200 | 0 | 0 | 801 | 1339 | 2340 | 水利和湖泊局 | 已完成 | 861565517 | 巩固提升饮水安全问题
98 | 高帮塘治理工程 | 村基础设施 | 在全县11个乡镇，51个村进行坝坡帮坡护坡、输水管整修、完建溢洪道 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 发挥水塘效益，确保塘坝安全运行 | 556.37 | 0 | 0 | 0 | 556.37 | 934.07 | 1490.44 | 水利和湖泊局 | 已完成 | 861565209 | 发挥水塘效益，确保塘坝安全运行
99 | 优质稻种植基地 | 产业项目 | 优质稻种植基地 | 石南镇虎岩村 | 是 | 优质稻种植 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 25.13 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 878464257 | 优质稻种植
100 | 向家村八组排灌两用渠道硬化工程 | 村基础设施 | 砖砌沟渠500米，平整场地，土方夯填，修建2个蓄水沉沙水池 | 四庄乡向家村 | 否 | 排灌两用渠道硬化 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 881251658 | 排灌两用渠道硬化
101 | 图垅村图垅小学旧址改造微工厂 | 产业项目 | 图垅小学旧址改造微工厂 | 塘湖镇图垅村 | 否 | 微工厂车间 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 867738080 | 微工厂车间
102 | 特色农业生产发展项目 | 产业项目 | 特色农业生产发展项目 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 特色农业生产发展 | 305.28 | 0 | 0 | 0 | 305.28 | 0 | 305.28 | 县农业农村局 | 已完成 | 866311238 | 特色农业生产发展
103 | 直驻村帮扶项目 | 村基础设施 | 直驻村帮扶项目 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 直驻村帮扶项目 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 866312338 | 直驻村帮扶项目
104 | 改善脱贫户、监测户等困难人员生活条件 | 综合保障性扶贫 | 改善脱贫户、监测户等困难人员生活条件 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 改善脱贫户、监测户等困难人员生活条件 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 630.5 | 0 | 630.5 | 县乡村振兴局 | 已完成 | 974999637 | 改善脱贫户、监测户等困难人员生活条件
105 | 2022年高标准农田建设项目 | 产业项目 | 高标准农田建设 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 完成建设任务3.13万亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 1149 | 县农业农村局 | 已完成 | 881944272 | 完成建设任务3.13万亩
106 | 电子商务进农村 | 产业项目 | 185个村、社区电子商务点建设 | 11个乡镇相关村 | 全县 | 提升公共服务水平、促进产销对接、打造综合示范“升级版”，构建普惠共享，线上线下整合，工业品下乡和农产品进城畅通的农村现状流通体系。 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 555.4 | 0 | 555.4 | 经济商务局 | 已完成 | 882368726 | 提升公共服务水平、促进产销对接、打造综合示范“升级版”，构建普惠共享，线上线下整合，工业品下乡和农产品进城畅通的农村现状流通体系。
107 | 通城县_产业项目_通城县石南镇梅港村素质教育拓展中心 | 产业项目 | 素质教育拓展中心 | 石南镇梅港村 | 是 | 素质教育拓展中心 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 50 | 石南镇人民政府 | 已完成 | 881826240 | 素质教育拓展中心
108 | 通城县_产业项目_北港镇横冲村光伏发电站 | 产业项目 | 光伏发电站 | 北港镇横冲村 | 否 | 光伏发电站 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 40 | 50 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 881794394 | 光伏发电站
109 | 通城县_产业项目_马港镇马港村光伏发电站 | 产业项目 | 光伏发电站 | 马港镇马港村 | 否 | 光伏发电站 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 56 | 66 | 马港镇人民政府 | 已完成 | 881778305 | 光伏发电站
110 | 通城县_产业项目_麦市镇麦市村农产品销售点建设 | 村基础设施 | 农产品销售点建设 | 麦市镇麦市村 | 否 | 农产品销售点建设 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 90 | 100 | 麦市镇人民政府 | 已完成 | 881735984 | 农产品销售点建设
111 | 通城县_村基础设施_四庄乡庙下村五组公路硬化 | 村基础设施 | 五组公路硬化 | 庙下村 | 否 | 五组公路硬化 | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 5 | 20 | 四庄乡人民政府 | 已完成 | 881830859 | 五组公路硬化
112 | 蔬菜基地巩固扩建 | 产业项目 | 新建蔬菜大棚22个。 | 隽水镇上阔村 | 否 | 1.经济效益：项目实施后可增加村集体经济收入年均2.6万元以上。 2.社会效益：项目建成后带动周边脱贫户、监测户、一般农户56人就业，每户增收0.6万元。大力发展脱贫产业，为巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐奠定坚实基础。 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 22 | 32 | 隽水镇人民政府 | 已完成 | 881803653 | 1.经济效益：项目实施后可增加村集体经济收入年均2.6万元以上。 2.社会效益：项目建成后带动周边脱贫户、监测户、一般农户56人就业，每户增收0.6万元。大力发展脱贫产业，为巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐奠定坚实基础。
113 | 通城县隽水镇利和村隽八线路基升级改造项目 | 村基础设施 | 一组至三组道路拉直加宽8米，填土方7800立方米，在公路下面埋设144米高压水泥涵管 | 隽水镇利和村 | 否 | 改善基础设施条件，有利于在公路两旁发展产业，提高本村村民经济收入，为当地发农产品发展带来更好的契机。 | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 隽水镇人民政府 | 已完成 | 881829122 | 改善基础设施条件，有利于在公路两旁发展产业，提高本村村民经济收入，为当地发农产品发展带来更好的契机。
114 | 通城县_产业项目_关刀镇道上村云溪二级发电站升级改造 | 产业项目 | 云溪二级发电站厂房改造600余平方米，维修发电机、变压器各2台，建设蓄水池、住宿房，维修水渠1200余米 | 道上村 | 否 | 增加村集体收入，带动村民增收 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 25 | 35 | 关刀镇人民政府 | 已完成 | 881810988 | 增加村集体收入，带动村民增收
115 | 通城县_村基础设施_北港镇大界村4组晒谷场硬化及排污设施建设项目 | 村基础设施 | 1、场地硬化；2、周围排污涵管埋设；3、路灯安装；4、水塘围栏护砌 | 大界村 | 是 | 项目实施方便本村4组与2组200多户村民对稻谷、茶果的翻晒需求，并带动在家务农村民种田积极性。 | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 6 | 26 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 881829838 | 项目实施方便本村4组与2组200多户村民对稻谷、茶果的翻晒需求，并带动在家务农村民种田积极性。
116 | 通城县_村基础设施_五里镇尖山村同家冲屋场建设附属工程 | 村基础设施 | 尖山村同家冲屋场建设附属工程 | 尖山村 | 否 | 同家冲屋场建设附属工程 | 39 |  | 39 |  | 0 | 6 | 45 | 五里镇人民政府 | 已完成 | 883576744 | 同家冲屋场建设附属工程
117 | 通城县_村基础设施_北港镇龙门村美丽乡村断头路硬化刷黑及农田水利设施修复建设等 | 村基础设施 | 龙门村美丽乡村断头路硬化刷黑及农田水利设施修复建设 | 龙门村 | 是 | 龙门村美丽乡村断头路硬化刷黑及农田水利设施修复建设 | 50 |  | 50 |  | 0 | 5 | 55 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 883555075 | 龙门村美丽乡村断头路硬化刷黑及农田水利设施修复建设
118 | 通城县_产业项目_北港镇方塅村药材基地厂房改造及晒药厂整修 | 产业项目 | 方塅村药材基地厂房改造及晒药厂整修 | 方塅村 | 否 | 方塅村药材基地厂房改造及晒药厂整修 | 26 | 26 |  |  | 0 | 2.6 | 28.6 | 北港镇人民政府 | 已完成 | 883545529 | 方塅村药材基地厂房改造及晒药厂整修
119 | 通城县_村基础设施_塘湖镇望湖村油茶产业路路基排水设施及附属工程 | 村基础设施 | 产业路路基1500米、排水设施1500米、道路护坡1500米 | 望湖村 | 是 | 提升交通运输能力，促进产业结构发展，带动农户增收 | 20 |  |  |  | 20 | 4 | 24 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 883590582 | 提升交通运输能力，促进产业结构发展，带动农户增收
120 | 通城县_村基础设施_塘湖镇雷吼村云中线循环路路面拓宽、石坎护砌 | 村基础设施 | 云中线循环路石墈护砌全长500米，约968.5方，路面拓宽830米 | 雷吼村 | 是 | 方便530户1910人出行，便利交通出行，提升群众幸福感 | 15 |  |  |  | 15 | 18 | 33 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 883586984 | 方便530户1910人出行，便利交通出行，提升群众幸福感
121 | 通城县_村基础设施_塘湖镇石港村河堤护砌和富家坑水库清泥加固 | 村基础设施 | 两面长430米、高2米、宽0.7米；清理淤泥8000方，水库堤坝加固长50米，高1米，宽10米 | 石港村 | 否 | 方便农田灌溉，促进增产增收，增强抗洪、泄洪能力 | 25 |  |  |  | 25 | 20 | 45 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 883852353 | 方便农田灌溉，促进增产增收，增强抗洪、泄洪能力
122 | 塘湖镇狼荷村水渠护砌 | 村基础设施 | 水渠石方护砌450米，U型槽安放550米 | 狼荷村 | 否 | 项目建成后可惠及我村多个组村民，便于农田灌溉 | 10 |  |  |  | 10 | 6 | 16 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 884037196 | 项目建成后可惠及我村多个组村民，便于农田灌溉
123 | 塘湖镇雷吼村鸡毛岭四好公路路面拓宽、排水沟 | 村基础设施 | 鸡毛岭路面拓宽1公里，石方开挖500米，土方开挖500米，排水沟约800米，宽0.5米高0.5米 | 雷吼村 | 是 | 方便530户1910人出行，便利交通出行，提升群众幸福感 | 15 |  |  |  | 15 | 17 | 32 | 塘湖镇人民政府 | 已完成 | 84038990 | 方便530户1910人出行，便利交通出行，提升群众幸福感
124 | 通城县_村基础设施_通城县12个共同缔造示范点建设项目 | 村基础设施 | 通城县_村基础设施_通城县12个共同缔造示范点建设项目 | 通城县 | 全县 |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 759 | 1759 | 县住建局 | 已完成 | 905632259
125 | 通城县_综合保障性扶贫_2022年通城县低保、五保生活补贴 | 综合保障性扶贫 | 2022年通城县低保、五保生活补贴 |  | 全县 | 2022年通城县低保、五保生活补贴 | 1681 |  | 1681 |  | 0 | 0 | 1681 | 县民政局 | 已完成 | 842623218 | 2022年通城县低保、五保生活补贴
126 | 困难群众医疗补助 | 健康扶贫 | 困难群众医疗补助 |  | 全县 | 困难群众医疗补助 | 2337.12 |  |  |  | 2337.12 | 0 | 2337.12 | 县医保局 | 已完成 | 863163864 | 困难群众医疗补助
Note on H8: Administrator: 未报账20
Note on H46: Administrator: 未报账6.75
Note on H56: Administrator: 未报账6.75
Note on H57: Administrator: 未报账6.75
Note on H100: Administrator: 未报账58
Note on H127: Administrator: 未报账12.5
Note on I17: Administrato 未报账18
Note on I100: Administrator:
Note on J56: Administrator: 调整：6.75万元
Note on J57: Administrator: 调整：2.94万元